## Metadata_Quy_Chuan
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CÔNG TRÌNH DỌC HÀNH LANG TBM
Phân tích không gian 60 công trình đại diện dọc tuyến ngầm S9–S12 Metro Hà Nội
Dự án | Tuyến ĐSĐT số 3 thí điểm TP Hà Nội (Nhổn - Ga Hà Nội)
Đoạn khảo sát | S9 (Kim Mã) - S10 (Cát Linh) - S11 (Văn Miếu) - S12 (Ga Hà Nội)
Chiều dài hành lang | Xấp xỉ 3.5 km ngầm
Hành lang phân tích ảnh hưởng | Dải đệm ±35 m tính từ tim tuyến hầm đôi
Số lượng công trình số hóa | 60 công trình điển hình (nhà phố 3-5 tầng, chung cư cũ, di tích lịch sử)
Tiêu chuẩn đánh giá | Mair, Taylor & Burland (1996), CIRIA Report 1999
Trạng thái kiểm tra | Đã đối chiếu với kịch bản kiểm soát đào tiêu chuẩn (VL=1.0%) và kịch bản bất lợi (VL=2.0%)

## Danh_Muc_60_Cong_Trinh
BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÚN 60 CÔNG TRÌNH DỌC HÀNH LANG HẦM
Mã công trình | Tên / Địa chỉ công trình | Lý trình (Km) | Đoạn tuyến | Khoảng cách tới tim hầm (m) | Loại kết cấu | Số tầng | Loại móng | Độ lún Sv (VL=1.0%) (mm) | Độ nghiêng θ (10^-3) | Cấp rủi ro (VL=1.0%) | Độ lún Sv (VL=2.0%) (mm) | Cấp rủi ro (VL=2.0%) | Mức độ ưu tiên bảo vệ | Ghi chú Audit
BLD-001 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.400 (Trái) | 8.4 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -7.5 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 2 | Móng gạch / bè nông | 18.76 | 0.985 | Cấp 1 (Very Slight) | 37.52 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-002 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.442 (Trái) | 8.442 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -19 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 4 | Móng băng | 4.06 | 0.914 | Cấp 0 (Negligible) | 8.12 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-003 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.484 (Phải) | 8.484 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 5.8 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 5 | Móng bè nông | 20.21 | 0.717 | Cấp 2 (Slight) | 40.42 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-004 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.526 (Trái) | 8.526 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -20.6 | Công trình công cộng / Di tích | 3 | Móng nông cổ | 2.77 | 0.7 | Cấp 0 (Negligible) | 5.54 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-005 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.568 (Trái) | 8.568 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -2.4 | Nhà phố bê tông cốt thép | 3 | Móng đơn / nông | 21.81 | 0.249 | Cấp 2 (Slight) | 43.62 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-006 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.611 (Phải) | 8.611 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 6.1 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 4 | Móng gạch / bè nông | 19.99 | 0.764 | Cấp 1 (Very Slight) | 39.97 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-007 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.653 (Trái) | 8.653 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -28.8 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 5 | Móng băng | 0.19 | 0.077 | Cấp 0 (Negligible) | 0.39 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-008 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.695 (Phải) | 8.695 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 13.3 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 5 | Móng bè nông | 11.16 | 1.463 | Cấp 1 (Very Slight) | 22.32 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-009 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.737 (Trái) | 8.737 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -17.3 | Công trình công cộng / Di tích | 1 | Móng nông cổ | 5.81 | 1.139 | Cấp 0 (Negligible) | 11.62 | Cấp 1 (Very Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-010 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.779 (Phải) | 8.779 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 7 | Nhà phố bê tông cốt thép | 4 | Móng đơn / nông | 19.23 | 0.907 | Cấp 1 (Very Slight) | 38.47 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-011 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.821 (Phải) | 8.821 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 1.5 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 2 | Móng gạch / bè nông | 21.99 | 0.15 | Cấp 2 (Slight) | 43.98 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-012 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.863 (Trái) | 8.863 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -12.5 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 6 | Móng băng | 12.33 | 1.466 | Cấp 1 (Very Slight) | 24.66 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-013 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.905 (Trái) | 8.905 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -6 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 6 | Móng bè nông | 20.06 | 0.749 | Cấp 2 (Slight) | 40.12 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-014 | Nhà dân / Trụ sở Km 8.947 (Trái) | 8.947 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -2.6 | Công trình công cộng / Di tích | 3 | Móng nông cổ | 21.76 | 0.272 | Cấp 2 (Slight) | 43.52 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-015 | Di tích lịch sử / Công trình nhạy cảm #15 | 8.989 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 7.1 | Di tích kiến trúc cổ | 5 | Móng nông cổ truyền thống | 19.14 | 0.922 | Cấp 1 (Very Slight) | 38.29 | Cấp 3 (Moderate) | ĐẶC BIỆT NGUY CẤP | Công trình nhạy cảm cao, bắt buộc bảo tồn nguyên trạng
BLD-016 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.032 (Phải) | 9.032 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 29 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 2 | Móng gạch / bè nông | 0.18 | 0.072 | Cấp 0 (Negligible) | 0.36 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-017 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.074 (Trái) | 9.074 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -27.2 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 6 | Móng băng | 0.36 | 0.132 | Cấp 0 (Negligible) | 0.71 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-018 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.116 (Phải) | 9.116 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 10.8 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 4 | Móng bè nông | 14.77 | 1.389 | Cấp 1 (Very Slight) | 29.55 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-019 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.158 (Trái) | 9.158 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | -26.1 | Công trình công cộng / Di tích | 1 | Móng nông cổ | 0.53 | 0.185 | Cấp 0 (Negligible) | 1.06 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-020 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.200 (Phải) | 9.2 | S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh) | 27.9 | Nhà phố bê tông cốt thép | 4 | Móng đơn / nông | 0.27 | 0.105 | Cấp 0 (Negligible) | 0.55 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-021 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.200 (Trái) | 9.2 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -6.9 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 3 | Móng gạch / bè nông | 17.08 | 0.762 | Cấp 1 (Very Slight) | 34.25 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-022 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.253 (Trái) | 9.253 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -24.1 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 6 | Móng băng | 2 | 0.433 | Cấp 0 (Negligible) | 4.01 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-023 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.305 (Phải) | 9.305 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 11 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 4 | Móng bè nông | 13.31 | 1.041 | Cấp 1 (Very Slight) | 26.69 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-024 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.358 (Phải) | 9.358 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 20 | Công trình công cộng / Di tích | 3 | Móng nông cổ | 4.42 | 0.752 | Cấp 0 (Negligible) | 8.85 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-025 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.411 (Phải) | 9.411 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 24.6 | Nhà phố bê tông cốt thép | 4 | Móng đơn / nông | 1.79 | 0.399 | Cấp 0 (Negligible) | 3.59 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-026 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.463 (Phải) | 9.463 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 9.8 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 3 | Móng gạch / bè nông | 14.53 | 0.984 | Cấp 1 (Very Slight) | 29.13 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-027 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.516 (Trái) | 9.516 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -4.5 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 5 | Móng băng | 18.63 | 0.516 | Cấp 1 (Very Slight) | 37.35 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-028 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.568 (Phải) | 9.568 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 2.8 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 5 | Móng bè nông | 19.34 | 0.326 | Cấp 1 (Very Slight) | 38.78 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-029 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.621 (Trái) | 9.621 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -28.1 | Công trình công cộng / Di tích | 2 | Móng nông cổ | 0.76 | 0.202 | Cấp 0 (Negligible) | 1.53 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-030 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.674 (Phải) | 9.674 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 16.5 | Nhà phố bê tông cốt thép | 4 | Móng đơn / nông | 7.49 | 0.99 | Cấp 0 (Negligible) | 15.02 | Cấp 1 (Very Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-031 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.726 (Trái) | 9.726 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -6.3 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 3 | Móng gạch / bè nông | 17.52 | 0.704 | Cấp 1 (Very Slight) | 35.14 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-032 | Di tích lịch sử / Công trình nhạy cảm #32 | 9.779 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 13.6 | Di tích kiến trúc cổ | 6 | Móng nông cổ truyền thống | 10.53 | 1.08 | Cấp 1 (Very Slight) | 21.1 | Cấp 2 (Slight) | ĐẶC BIỆT NGUY CẤP | Công trình nhạy cảm cao, bắt buộc bảo tồn nguyên trạng
BLD-033 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.832 (Trái) | 9.832 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -24.7 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 6 | Móng bè nông | 1.75 | 0.392 | Cấp 0 (Negligible) | 3.51 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-034 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.884 (Phải) | 9.884 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 1.3 | Công trình công cộng / Di tích | 2 | Móng nông cổ | 19.7 | 0.152 | Cấp 1 (Very Slight) | 39.5 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-035 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.937 (Trái) | 9.937 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -10.5 | Nhà phố bê tông cốt thép | 3 | Móng đơn / nông | 13.83 | 1.02 | Cấp 1 (Very Slight) | 27.72 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-036 | Nhà dân / Trụ sở Km 9.989 (Trái) | 9.989 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -13.7 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 2 | Móng gạch / bè nông | 10.42 | 1.08 | Cấp 1 (Very Slight) | 20.89 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-037 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.042 (Phải) | 10.042 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | 5.2 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 4 | Móng băng | 18.24 | 0.592 | Cấp 1 (Very Slight) | 36.57 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-038 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.095 (Trái) | 10.095 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -13.1 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 4 | Móng bè nông | 11.07 | 1.082 | Cấp 1 (Very Slight) | 22.19 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-039 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.147 (Trái) | 10.147 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -21.5 | Công trình công cộng / Di tích | 3 | Móng nông cổ | 3.38 | 0.632 | Cấp 0 (Negligible) | 6.77 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-040 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.200 (Trái) | 10.2 | S10–S11 (Cát Linh - Văn Miếu) | -20.1 | Nhà phố bê tông cốt thép | 3 | Móng đơn / nông | 4.34 | 0.744 | Cấp 0 (Negligible) | 8.71 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-041 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.200 (Phải) | 10.2 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 29.2 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 2 | Móng gạch / bè nông | 1.24 | 0.247 | Cấp 0 (Negligible) | 2.49 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-042 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.268 (Trái) | 10.268 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -18.1 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 6 | Móng băng | 6.94 | 0.781 | Cấp 0 (Negligible) | 13.88 | Cấp 1 (Very Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-043 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.337 (Phải) | 10.337 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 18.9 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 4 | Móng bè nông | 6.33 | 0.749 | Cấp 0 (Negligible) | 12.66 | Cấp 1 (Very Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-044 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.405 (Phải) | 10.405 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 12.7 | Công trình công cộng / Di tích | 3 | Móng nông cổ | 11.5 | 0.861 | Cấp 1 (Very Slight) | 22.99 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-045 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.474 (Phải) | 10.474 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 16.3 | Nhà phố bê tông cốt thép | 3 | Móng đơn / nông | 8.4 | 0.837 | Cấp 0 (Negligible) | 16.8 | Cấp 1 (Very Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-046 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.542 (Phải) | 10.542 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 25.6 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 3 | Móng gạch / bè nông | 2.41 | 0.41 | Cấp 0 (Negligible) | 4.83 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-047 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.611 (Trái) | 10.611 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -23 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 6 | Móng băng | 3.66 | 0.546 | Cấp 0 (Negligible) | 7.31 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-048 | Di tích lịch sử / Công trình nhạy cảm #48 | 10.679 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 21 | Di tích kiến trúc cổ | 5 | Móng nông cổ truyền thống | 4.86 | 0.651 | Cấp 0 (Negligible) | 9.71 | Cấp 0 (Negligible) | ĐẶC BIỆT NGUY CẤP | Công trình nhạy cảm cao, bắt buộc bảo tồn nguyên trạng
BLD-049 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.747 (Trái) | 10.747 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -24.3 | Công trình công cộng / Di tích | 3 | Móng nông cổ | 2.99 | 0.477 | Cấp 0 (Negligible) | 5.98 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-050 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.816 (Trái) | 10.816 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -11.3 | Nhà phố bê tông cốt thép | 3 | Móng đơn / nông | 12.69 | 0.835 | Cấp 1 (Very Slight) | 25.37 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-051 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.884 (Phải) | 10.884 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 13.8 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 3 | Móng gạch / bè nông | 10.54 | 0.868 | Cấp 1 (Very Slight) | 21.09 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-052 | Nhà dân / Trụ sở Km 10.953 (Phải) | 10.953 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 23.2 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 4 | Móng băng | 3.55 | 0.536 | Cấp 0 (Negligible) | 7.1 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-053 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.021 (Trái) | 11.021 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -7 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 6 | Móng bè nông | 15.89 | 0.625 | Cấp 1 (Very Slight) | 31.78 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-054 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.089 (Phải) | 11.089 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 12.8 | Công trình công cộng / Di tích | 1 | Móng nông cổ | 11.41 | 0.862 | Cấp 1 (Very Slight) | 22.82 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-055 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.158 (Phải) | 11.158 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 13.3 | Nhà phố bê tông cốt thép | 5 | Móng đơn / nông | 10.98 | 0.866 | Cấp 1 (Very Slight) | 21.95 | Cấp 2 (Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-056 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.226 (Phải) | 11.226 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | 16.3 | Nhà chia lô tường gạch chịu lực | 4 | Móng gạch / bè nông | 8.4 | 0.837 | Cấp 0 (Negligible) | 16.8 | Cấp 1 (Very Slight) | ƯU TIÊN VỪA | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-057 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.295 (Trái) | 11.295 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -27.6 | Nhà ống đô thị kết cấu khung BTCT | 6 | Móng băng | 1.69 | 0.314 | Cấp 0 (Negligible) | 3.38 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-058 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.363 (Trái) | 11.363 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -4.3 | Khu tập thể cũ xây lắp ghép | 5 | Móng bè nông | 17.3 | 0.411 | Cấp 1 (Very Slight) | 34.6 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-059 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.432 (Trái) | 11.432 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -3.6 | Công trình công cộng / Di tích | 3 | Móng nông cổ | 17.56 | 0.348 | Cấp 1 (Very Slight) | 35.13 | Cấp 3 (Moderate) | ƯU TIÊN CAO | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa
BLD-060 | Nhà dân / Trụ sở Km 11.500 (Trái) | 11.5 | S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội) | -28.1 | Nhà phố bê tông cốt thép | 5 | Móng đơn / nông | 1.54 | 0.292 | Cấp 0 (Negligible) | 3.08 | Cấp 0 (Negligible) | THEO DÕI THƯỜNG | Mô hình hóa hình học giả định, cần đo đạc thực địa