## Tien_Do_Gantt
WBS | Hạng mục công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Phụ trách | Trọng số (%) | Cổng nghiệm thu (Gate) | Ghi chú kỹ thuật
1.0 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG, ĐỀ CƯƠNG & XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN | 01/11/2026 | 06/12/2026 | 36 | Toàn nhóm | 20%
1.1 | Tiếp nhận dữ liệu tọa độ & mô hình lún Peck từ Đề tài lớn T2027 | 01/11/2026 | 10/11/2026 | 10 | GVHD & SV2 | 5% |  | Dữ liệu tim hầm và 4 ga
1.2 | Hoàn thiện Đề cương thuyết minh chi tiết NCKHSV | 05/11/2026 | 20/11/2026 | 16 | SV1 | 5% |  | SV-2026-GIS-04
1.3 | Xử lý dữ liệu QGIS: Chuyển hệ WGS-84, tạo Buffer 15m, 35m, 50m | 15/11/2026 | 30/11/2026 | 16 | SV2 | 5% |  | Xuất GeoJSON chuẩn
1.4 | Biên kịch nội dung StoryMap & khung câu hỏi tham vấn PPGIS | 20/11/2026 | 05/12/2026 | 16 | SV1 & SV3 | 5% |  | Kịch bản 4 màn
M1 | NGHIỆM THU GATE 1: Phê duyệt Đề cương & Dữ liệu không gian GeoJSON | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 1 | GVHD | 0% | GATE 1 | Cột mốc quan trọng
2.0 | GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ UI/UX & PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ | 07/12/2026 | 31/01/2027 | 56 | Toàn nhóm | 30%
2.1 | Thiết kế giao diện UI/UX trên Figma, tối ưu hiển thị Mobile | 07/12/2026 | 25/12/2026 | 19 | SV3 | 8% |  | Giao diện thân thiện
2.2 | Thiết kế Infographic minh họa cấu tạo máy TBM & nguyên lý EPB | 15/12/2026 | 05/01/2027 | 22 | SV3 & SV1 | 7% |  | Đồ họa 3D trực quan
2.3 | Lập trình WebGIS Leaflet: Tích hợp bản đồ nền, nạp GeoJSON các lớp | 20/12/2026 | 20/01/2027 | 32 | SV2 | 10% |  | Bản đồ đa lớp
2.4 | Lập trình mô-đun Tra cứu vị trí nhà dân (Geocoding & Turf.js) | 10/01/2027 | 28/01/2027 | 19 | SV2 | 5% |  | Kiểm tra khoảng cách tim hầm
M2 | NGHIỆM THU GATE 2: Bản mẫu WebGIS Prototype & Kịch bản StoryMap | 31/01/2027 | 31/01/2027 | 1 | GVHD | 0% | GATE 2 | Chạy thử nghiệm bản mẫu
3.0 | GIAI ĐOẠN 3: THỬ NGHIỆM THỰC TẾ, ĐÁNH GIÁ SUS & TỐI ƯU HỆ THỐNG | 01/02/2027 | 25/03/2027 | 53 | Toàn nhóm | 25%
3.1 | Tổ chức thử nghiệm người dùng (30–50 người dân & sinh viên) | 05/02/2027 | 05/03/2027 | 29 | SV3 & SV1 | 10% |  | Khảo sát hiện trường
3.2 | Phân tích định lượng chỉ số tiện dụng SUS & phản ánh cộng đồng | 01/03/2027 | 15/03/2027 | 15 | SV1 | 8% |  | Thang đo SUS tiêu chuẩn
3.3 | Tối ưu hóa tốc độ tải trang, sửa lỗi và xuất bản GitHub Pages | 10/03/2027 | 24/03/2027 | 15 | SV2 | 7% |  | Tên miền trực tuyến
M3 | NGHIỆM THU GATE 3: Hệ thống WebGIS xuất bản Online & Báo cáo thử nghiệm | 25/03/2027 | 25/03/2027 | 1 | GVHD | 0% | GATE 3 | Website hoạt động ổn định
4.0 | GIAI ĐOẠN 4: SOẠN THẢO BÁO CÁO TOÀN VĂN, BÀI BÁO & BẢO VỆ | 26/03/2027 | 05/06/2027 | 72 | Toàn nhóm | 25%
4.1 | Soạn thảo Báo cáo toàn văn NCKHSV (4 Chương theo chuẩn UTC) | 26/03/2027 | 30/04/2027 | 36 | SV1, SV2, SV3 | 12% |  | Báo cáo 50–70 trang
4.2 | Viết bài báo khoa học đăng Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH | 15/04/2027 | 05/05/2027 | 21 | SV1 & SV2 | 6% |  | Bài báo 6–8 trang
4.3 | Hoàn thiện Slide thuyết trình, quay video clip demo 3 phút | 01/05/2027 | 20/05/2027 | 20 | SV3 | 4% |  | Slide Canva/PowerPoint
4.4 | Tập dượt phản biện, bảo vệ thử nghiệm cùng Tổng thầu khoa học | 15/05/2027 | 30/05/2027 | 16 | Toàn nhóm & GVHD | 3% |  | Diễn tập trước hội đồng
M4 | NGHIỆM THU GATE 4: Bảo vệ chính thức trước Hội đồng Khoa học cấp Trường | 05/06/2027 | 05/06/2027 | 1 | Hội đồng | 0% | GATE 4 | Đạt giải cao NCKHSV