## Ke_Hoach_Tien_Do_Gantt
STT | Nội dung gói công việc (WBS) | Người chủ trì | Tháng bắt đầu | Tháng kết thúc | Số tuần | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái
1 | Khởi động dự án, tiếp nhận dữ liệu nền T2027 | SV1, GVHD | 11/2026 | 11/2026 | 2 | Hồ sơ đề cương chi tiết | Đã hoàn thành
2 | Thiết kế Bảng kiểm hiện trạng và Bảng hỏi 15 câu | SV2, SV3 | 11/2026 | 12/2026 | 3 | Phiếu checklist và Google Form | Đã phê duyệt (Gate 1)
3 | CỔNG 1 (GATE 1): Phê duyệt công cụ & Thuyết minh | GVHD | 12/2026 | 12/2026 | 0 | Biên bản nghiệm thu Gate 1 | ĐẠT (PASSED)
4 | Khảo sát thực địa nhà ở dải ±35m (80-100 nhà) | SV2, SV4 | 12/2026 | 01/2027 | 5 | 100 phiếu checklist + ảnh GPS | Đang chuẩn bị
5 | Điều tra xã hội học 100 hộ dân và hộ kinh doanh | SV3, SV1 | 12/2026 | 01/2027 | 5 | 100 phiếu điều tra hợp lệ | Đang chuẩn bị
6 | CỔNG 2 (GATE 2): Nghiệm thu bộ dữ liệu thô | GVHD, SV1 | 01/2027 | 01/2027 | 0 | Bộ dữ liệu Excel sạch | Chưa đến hạn
7 | Phân tích số liệu SPSS và Đánh giá tổn thương nhà | SV2, SV3 | 02/2027 | 03/2027 | 4 | Báo cáo thống kê & Biểu đồ | Chưa đến hạn
8 | Xây dựng Bản đồ WebGIS Leaflet & Google My Maps | SV4 | 02/2027 | 03/2027 | 4 | Link WebGIS GitHub Pages | Chưa đến hạn
9 | Thiết kế Sổ tay Infographic Cẩm nang ứng phó | SV4, SV1 | 02/2027 | 03/2027 | 4 | Ấn phẩm Sổ tay PDF 8 trang | Chưa đến hạn
10 | CỔNG 3 (GATE 3): Nghiệm thu Bản đồ & Cẩm nang | GVHD | 03/2027 | 03/2027 | 0 | Bản đồ số live + File in Cẩm nang | Chưa đến hạn
11 | Viết bản thảo Báo cáo toàn văn NCKH (4 chương) | SV1, Nhóm | 03/2027 | 04/2027 | 5 | Bản thảo báo cáo 50 trang | Chưa đến hạn
12 | Viết bài báo gửi Kỷ yếu Hội thảo Sinh viên | SV1, SV3 | 04/2027 | 05/2027 | 3 | Bài báo khoa học hoàn chỉnh | Chưa đến hạn
13 | Thiết kế Slide 20 trang và Poster A0 bảo vệ | SV4 | 05/2027 | 05/2027 | 2 | Bộ slide PPTX + Poster A0 | Chưa đến hạn
14 | CỔNG 4 (GATE 4): Báo cáo thử & Nghiệm thu chính thức | Hội đồng, GVHD | 06/2027 | 06/2027 | 0 | Bảo vệ chính thức đạt Xuất sắc | Mục tiêu phấn đấu

## Ma_Tran_RACI
STT | Nhiệm vụ nghiên cứu | SV1 (Trưởng nhóm) | SV2 (Hiện trạng) | SV3 (Xã hội học) | SV4 (GIS/Đồ họa) | GVHD (Tổng thầu)
1 | Hoàn thiện Thuyết minh & Đề cương chi tiết | R / A | C | C | C | Phê duyệt
2 | Rà soát khung thể chế, pháp lý & TCVN | R | C | I | I | Định hướng
3 | Thiết kế Bảng kiểm (Checklist) khảo sát nhà | C | R / A | C | I | Hiệu đính
4 | Thiết kế Phiếu điều tra xã hội học 15 câu | C | C | R / A | I | Phê duyệt
5 | Tác nghiệp điền dã khảo sát nhà ở (80-100 nhà) | An toàn | R (Kỹ thuật) | C (Hỗ trợ) | C (Chụp ảnh) | Bảo trợ
6 | Phát phiếu điều tra cư dân (100 phiếu) | C | C | R (Chính) | C (Hỗ trợ) | Cấp giấy
7 | Làm sạch & Phân tích số liệu khảo sát | C | R (Nhà ở) | R (Dân cư) | C | Kiểm tra
8 | Xây dựng Bản đồ số WebGIS / My Maps | I | C (Tọa độ) | C | R / A | Đánh giá
9 | Thiết kế Sổ tay Infographic Cẩm nang | C (Nội dung) | C (Kỹ thuật) | C (Truyền thông) | R / A | Phê duyệt
10 | Soạn thảo Báo cáo toàn văn NCKH 4 chương | R / A | R (Ch. 2) | R (Ch. 3) | R (Ch. 4) | Phản biện
11 | Thiết kế Slide 20 trang & Tập dượt bảo vệ | C | C | C | R (Thiết kế) | Tổ chức thử