KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NCKHSV
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỐ TƯƠNG TÁC (WEBGIS/STORYMAP) VÙNG ẢNH HƯỞNG HẦM METRO HÀ NỘI
MÃ SỐ: SV-2026-GIS-04 | THỜI GIAN: 08 THÁNG (11/2026 – 06/2027)

I. MÔ HÌNH VẬN HÀNH: TỔNG THẦU KHOA HỌC & NHÓM KỸ SƯ TRẺ

Giảng viên hướng dẫn (Tổng thầu khoa học): Định hướng chiến lược, cung cấp dữ liệu gốc từ Đề tài lớn T2027, chủ trì 4 Cổng kiểm soát chất lượng (Quality Gates), hướng dẫn phương pháp học thuật và bảo vệ phản biện.

Sinh viên 1 (Trưởng nhóm - Nội dung & PPGIS): Chịu trách nhiệm tiến độ chung, biên kịch cốt truyện StoryMap, thiết kế câu hỏi tham vấn PPGIS và thang đo SUS, hoàn thiện Báo cáo toàn văn.

Sinh viên 2 (Kỹ thuật GIS & WebGIS): Chịu trách nhiệm cơ sở dữ liệu không gian QGIS, chuyển hệ tọa độ WGS-84, tạo dải đệm Buffer 15m/35m/50m, lập trình WebGIS Leaflet và thuật toán tra cứu nhà dân.

Sinh viên 3 (Đồ họa UI/UX & Thử nghiệm): Thiết kế giao diện UI/UX tối ưu cho thiết bị di động, thiết kế Infographic 3D máy TBM, điều phối khảo sát thực địa Usability Test với người dân và làm slide/clip bảo vệ.

II. MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM RACI (12 GÓI CÔNG VIỆC)

| STT | Gói công việc (WBS) | SV1 (Lead) | SV2 (GIS) | SV3 (UI) | GVHD (Duyệt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện Thuyết minh đề cương chi tiết | R / A | C | C | Phê duyệt Gate 1 |
| 2 | Tiếp nhận & kiểm định dữ liệu tọa độ T2027 | C | R / A | I | Bàn giao & Hướng dẫn |
| 3 | Xử lý QGIS: Tạo Buffer lún & xuất GeoJSON | I | R / A | C | Kiểm tra kỹ thuật |
| 4 | Biên kịch cốt truyện StoryMap 4 màn | R / A | C | C | Góp ý nội dung |
| 5 | Thiết kế Infographic TBM & Giao diện UI/UX | C | C | R / A | Góp ý thẩm mỹ |
| 6 | Lập trình WebGIS Leaflet & Google My Maps | C | R / A | C | Đánh giá tính năng |
| 7 | Thiết lập form tham vấn cộng đồng PPGIS | R / A | C | C | Duyệt câu hỏi |
| 8 | Tổ chức thử nghiệm Usability Test (30-50 người) | C | C | R / A | Hỗ trợ điều phối |
| 9 | Phân tích điểm SUS & xuất bản Web online | C | R | R | Nghiệm thu Gate 3 |
| 10 | Soạn thảo Báo cáo toàn văn (4 Chương) | R / A | R | R | Phản biện & Sửa chữa |
| 11 | Viết bài báo khoa học đăng Kỷ yếu SV | R / A | R | C | Duyệt & Đồng tác giả |
| 12 | Thiết kế Slide, quay Clip demo & Bảo vệ | C | C | R | Chủ trì duyệt Gate 4 |

III. HỆ THỐNG 4 CỔNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (AUDIT GATES)

Gate 1 (Tuần 5 - Đầu tháng 12/2026): Thuyết minh chi tiết hoàn thiện; file dữ liệu không gian GeoJSON khớp chính xác với hướng tuyến trên bản đồ vệ tinh; kịch bản StoryMap giải thích đúng bản chất khoa học hiện tượng lún.

Gate 2 (Tuần 13 - Cuối tháng 01/2027): Bản mẫu WebGIS hoạt động trơn tru trên máy tính và điện thoại; tính năng tra cứu nhà và đo khoảng cách chính xác; form tham vấn cộng đồng sẵn sàng ghi nhận ý kiến.

Gate 3 (Tuần 21 - Cuối tháng 03/2027): Thu thập tối thiểu 30–50 phiếu thử nghiệm; điểm số tiện dụng SUS > 70 điểm; ứng dụng WebGIS được xuất bản trực tuyến công khai có mã QR quét nhanh.

Gate 4 (Tuần 30 - Cuối tháng 05/2027): Báo cáo toàn văn 50–70 trang không lỗi chính tả; 01 bài báo Kỷ yếu khoa học hoàn chỉnh; slide thuyết trình và video demo 3 phút xuất sắc, nhóm diễn tập tự tin trước hội đồng.