KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT VÀ MA TRẬN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKHSV

I. MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM RACI (11 GÓI CÔNG VIỆC)

| STT | Gói công việc (WBS) | SV1 | SV2 | SV3 | SV4 | SV5 | SV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện Thuyết minh & Đề cương chi tiết |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rà soát cơ chế pháp lý, TCVN & Đề tài T2027 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết kế Bảng kiểm (Checklist) khảo sát nhà ở |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết kế Phiếu điều tra xã hội học (15 câu) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khảo sát thực địa điền dã (80–100 công trình) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Phát phiếu điều tra người dân (100 phiếu) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Làm sạch & Phân tích số liệu khảo sát |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng Bản đồ số WebGIS / Google My Maps |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Thiết kế Cẩm nang Infographic ứng phó rủi ro |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Soạn thảo Báo cáo toàn văn NCKH (4 chương) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Thiết kế Slide & Luyện tập bảo vệ đề tài |  |  |  |  |  |  |

II. HỆ THỐNG 4 CỔNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (AUDIT GATES)

• Cổng 1 (Gate 1 - Tuần 4): Phê duyệt Công cụ & Đề cương: Nghiệm thu bản Thuyết minh chính thức, Bảng kiểm checklist 10 tiêu chí và Bảng hỏi điều tra 15 câu đã tinh chỉnh.

• Cổng 2 (Gate 2 - Tuần 11): Nghiệm thu Dữ liệu Thô: Tối thiểu 80-100 phiếu checklist nhà ở có tọa độ và ảnh đối chứng; 100 phiếu điều tra dân cư hợp lệ; bộ file Excel sạch.

• Cổng 3 (Gate 3 - Tuần 18): Nghiệm thu Sản phẩm Số & Cẩm nang: Bản đồ WebGIS hoạt động trơn tru trên GitHub Pages có bộ lọc tương tác; Sổ tay Infographic 8 trang thiết kế hoàn chỉnh.

• Cổng 4 (Gate 4 - Tuần 28): Nghiệm thu Toàn văn & Diễn tập bảo vệ: Báo cáo 50-60 trang không lỗi chính tả, trích dẫn APA chuẩn; Slide 20 trang chỉn chu; nhóm bảo vệ thử đạt yêu cầu.